## Data_Input
Description | Short Name | Weightage | OP-1 | Plan_Batch01 | Plan_Batch02 | Plan_Batch03 | Plan_Batch04 | Plan_Batch05 | Plan_Batch06 | Plan_Batch07 | Plan_Batch08 | Plan_Batch09 | Plan_Batch10 | Plan_Overall Progress | _ | Actual_Batch01 | Actual_Batch02 | Actual_Batch03 | Actual_Batch04 | Actual_Batch05 | Actual_Batch06 | Actual_Batch07 | Actual_Batch08 | Actual_Batch09 | Actual_Batch10 | Actual_Overall Progress | % Comp | % Balance
Overall Progress |  | 100% |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | #REF! |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 7.938% | 10% | 90%
Imagery & GCN Report | GCN Report | 2% |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% | [11 empty] | 100%
GCP Collection | GCP | 5% |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
AT | AT | 3.999% |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
Database Design | Database | 0.5% |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
DSM | DSM | 5.011% | 5.966% | 10% | 10% | 9.657% | 10.64% | 10% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 112.2% |  | 100% | [9 empty] | 10%
Building Update | Building UPD | 13% | 15.47% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
Transport Update | Transport UPD | 10% | 11.91% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
Hydro Update | Hydro UPD | 10% | 11.91% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
DTM | DTM | 9.799% | 11.66% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
Contour | Contour | 2.8% | 3.333% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% | [9 empty] | 4.469%
Hill Shade | Hill Shade | 1.4% | 1.666% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% |  | 100% | [7 empty] | 14.13%
Ortho | Ortho | 7.011% | 8.346% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  | 100% |  | 100% | [7 empty] | 14.13%
Pan Sharpening | Pan Sharp | 0.5025% | 0.5982% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 9.657%
LULC | LULC | 13% | 15.47% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 9.657%
Data transfer | Data Transfer | 0.5% | 0.5952% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 9.657%
Link Geographical Names | Link GN | 4.495% | 5.351% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 9.657%
Producing Diff Scale Maps | Map Prod | 3.244% | 3.861% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% | [11 empty] | 0%
PDF Creation | PDF | 3.244% | 3.861% | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% | [11 empty] | 0%
Publishing | Publishing | 3.999% |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% | [11 empty] | 0%
Knowledge transfer | KT | 0.5% |  | 4.469% | 3.889% | 9.657% | 10.64% | 9.428% | 10.49% | 11.12% | 11.38% | 14.11% | 14.82% | 100% | [11 empty] | 0%

## Dashboard
NC % Progress
NC DASHBOARD
NC Batch Wise % Progress
NC Task Wise % Progress

## Data_Input-2
Month | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26
% Plan | 0% | 1.916% | 4.101% | 2.663% | 3.446% | 3.679% | 5.806% | 4.645% | 5.029% | 5.713% | 4.57% | 5.713% | 4.821% | 4.821% | 6.027% | 4.821% | 4.183% | 4.183% | 5.229% | 4.183% | 4.866% | 3.251% | 3.119% | 2.758% | 0.3651% | 0% | 0% | 0% | 0%
% Cumulative Plan | 0% | 1.916% | 6.018% | 8.681% | 12.13% | 15.81% | 21.61% | 26.26% | 31.29% | 37% | 41.57% | 47.28% | 52.1% | 56.92% | 62.95% | 67.77% | 71.96% | 76.14% | 81.37% | 85.55% | 90.42% | 93.67% | 96.79% | 99.54% | 99.91%
Man_hour | 0 | 7050.5409 | 8710.0945 | 14784.346 | 11179.4368 | 13507.1567 | 19252.74 | 15402.192 | 17514.5305 | 22914.4788 | 18331.5831 | 22914.4788 | 19524.75 | 19524.75 | 24405.9375 | 19524.75 | 13105.1405 | 13105.1405 | 16381.4256 | 13105.1405 | 15848.8169 | 10209.3271 | 10434.5816 | 10994.7629 | 2050.609 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet6
Task Name | % Weightage |  | % Weightage
Imagery & GCN Report | 2% |  | 2%
GCP Collection | 5% |  | 5%
AT | 3.999% |  | 3.999%
Pan Sharpening | 0.5025% |  | 0.5025%
DSM | 5.011% |  | 5.011%
Ortho | 7.011% |  | 7.011%
DTM | 14% | 70% | 9.799%
Contour |  | 20% | 2.8%
Hill shade |  | 10% | 1.4%
Database Design | 0.5% |  | 0.5%
Building Update | 13% |  | 13%
Transport Update | 10% |  | 10%
Hydro Update | 10% |  | 10%
Link geographical names | 4.495% |  | 4.495%
LULC | 13% |  | 13%
data transfer | 0.5% |  | 0.5%
Producing Diff Scale maps | 6.487% | 50% | 3.244%
PDF Creation |  | 50% | 3.244%
Publishing | 3.999% |  | 3.999%
knowledge transfer | 0.5% |  | 0.5%
Total | 100% |  | 100%